Кемеровская область Юргинский городской округ

Управление образованием Администрации города Юрги

________________________________________________________________

П Р И К А З

02.10.2018					№  527

| Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году |  |
| --- | --- |

На основании приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 31.07.2018 № 1347 «Об утверждении Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кемеровской области в 2019 году», в целях организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) на территории города Юрги в 2019 году п р и к а з ы в а ю:

1.    Утвердить прилагаемый календарный план мероприятий по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году (далее – Календарный план).

2. Заведующей отделом общего образования Л.И. Толстихиной:

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий Календарного плана по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году.

2.2. Довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных учреждений.

2.3. Разместить данный приказ на официальном сайте Управления образованием в разделе «Государственная итоговая аттестация».

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений:

3.1. Довести данный приказ до сведения работников, учащихся и их родителей (законных представителей).

3.2. Разработать в своих учреждениях планы мероприятий по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в срок до 10.10.2018 года.

3.3. Организовать работу по выполнению мероприятий по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году.

4. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя.

Начальник

Управления образованием					А.В. Тищенкова

Утверждено

приказом УО

от 02.10.2018  №527

Календарный план

мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в г. Юрга | УО, ИМЦ, ОО |
| 1.1. | Мониторинг результатов ГИА-9 и ГИА-11: - по участникам ГИА в разрезе каждого ОО и учебных предметов; - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором, ДОиН; - по среднему баллу, по средней отметке; - по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой. | июль – август 2018 года | Управление образованием (далее - УО), МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги» (далее – ИМЦ), Общеобразовательные организации (далее – ОО) |
| 1.2. | Подготовка и издание сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
| 1.3. | Подготовка отчетных материалов о проведении ГИА-9, ГИА-11 по формам ГУ «ОЦМКО» | июль - август 2018 года | УО, ОО |
| 1.4. | Использование статистических, аналитических материалов в работе с учителями – предметниками при подготовке учащихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | в течение учебного года | УО, ИМЦ, ОО |
| 1.5. | Проведение самодиагностики уровня организации проведения ГИА в ОО | июль 2018 года | УО |
| 2. | Представление итогов ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах | УО, ИМЦ, ОО |
| 2.1. | Проведение августовского совещания работников общего образования Юргинского ГО с анализом результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | август 2018 года | УО |
| 2.2. | Обсуждение на педагогических конференциях, семинарах вопросов по повышению качества образования с учетом результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | август 2018 года | УО, ИМЦ, ОО |
| 2.3. | Муниципальный родительский комитет «Итоги ГИА-9, ГИА-11, ВПР и особенности проведения процедур независимой оценки качества образования в 2018-2019 учебном году» | ноябрь 2018 года | УО |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1 | Организация работы с учащимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка к пересдаче ГИА по учебным предметам | УО, ИМЦ, ОО |
| 1.1. | Разработка и реализация плана работ с учащимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании | по отдельному графику | УО, ОО |
| 1.2. | Организация дополнительной работы с учащимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании, в рамках факультативных, консультационных занятий | по отдельному графику | УО, ОО |
| 1.3. | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у учащихся | по отдельному графику | УО, ОО |
| 1.4. | Осуществление психолого – педагогического сопровождения учащихся и их родителей (законных представителей) | по отдельному графику | УО, ОО |
| 2 | Организация работы по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных условиях |  |
| 2.1. | Методическое сопровождение деятельности школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях | по отдельному плану мероприятий | ИМЦ, ММС, ОО |
| 2.2. | Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях | по отдельному плану мероприятий | ИМЦ, ММС, ОО |
| 2.3. | Организация консультаций, наставничества и взаимодействия с коллегами в целях поддержки школ на этапе перехода в эффективный режим работы | по отдельному плану мероприятий | ИМЦ, ММС, ОО |
| 3. | Проведение процедуры независимой оценки качества образования |  |
| 3.1. | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА | в течение уч. года | УО, ОО |
| 3.2. | Участие в проведении Всероссийских, региональных апробаций: - устной части по иностранным языкам; - передачи ЭМ по сети Интернет; - печать ЭМ в аудиториях ППЭ; - сканирование ЭМ в штабе ППЭ; - устной части по русскому языку в форме ОГЭ. | в течение учебного года | УО, ОО |
| 3.3. | Организация и проведение (на договорной основе) диагностического тестирования учащихся 9-х, 11-х классов по русскому языку, математике и учебным предметам по выбору. Анализ результатов | ноябрь 2018 года – январь 2019 года | УО, ОО |
| 3.4. | Организация и проведение независимого диагностического тестирования педагогов – предметников, реализующих образовательные программы среднего общего образования на добровольной основе | декабрь 2018 года | УО, ИМЦ, ОО |
| 3.5. | Участие учащихся ОО в национальных исследованиях качества образования (НИКО) | октябрь 2018 года, апрель 2019 года | УО, ОО |
| 3.6. | Участие учащихся ОО во всероссийских проверочных работах (ВПР) | март – апрель 2019 года | УО, ОО |
| 3.7. | Участие учащихся ОО в региональных комплексных контрольных работах (РККР) | октябрь 2018 года - май 2019 года | УО, ОО |
| 3.8. | Проведение мероприятий в рамках муниципальной системы оценки качества образования и анализ результатов работ | по отдельному плану | УО, ИМЦ, ОО |
| 3.9. | Проведение муниципальных комплексных контрольных работ | по отдельному плану | УО, ИМЦ, ОО |
| Нормативно – правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствии с региональной и федеральной нормативной правовой документацией | УО, ИМЦ, ОО |
|  | Приказы Управления образованием: |  |  |
| 1.1. | Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году | октябрь 2018 года | УО |
| 1.2. | О порядке информирования участников образовательных отношений и общественности по вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2019 году | октябрь 2018 года |  |
| 1.3. | О назначении лиц, ответственных за организацию ГИА-9, ГИА-11 в Управлении образованием и общеобразовательных учреждениях | октябрь 2018 года | УО |
| 1.4. | О ведении школьной и муниципальной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 | октябрь 2018 года | УО |
| 1.5. | О порядке приема и регистрации заявлений учащихся на прохождение ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | январь-февраль 2019 года | УО |
| 1.6. | О соблюдении режима информационной безопасности в процессе приема, передачи, хранения экзаменационных материалов по образовательным программам основного общего образования | декабрь 2018 года | УО |
| 1.7. | О прохождении ГИА-9, ГИА-11 в Юргинском городском округе в 2019 году для различных категорий участников, порядке, сроках и местах регистрации заявлений на участие в ГИА-9, ГИА-11 | февраль, март 2019 года | УО |
| 1.8. | Об организации проведения итогового сочинения (изложения) в 11-х классах | декабрь 2018 года, февраль 2019 года | УО |
| 1.9. | Об организации проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х классах | январь 2018 года | УО |
| 1.10. | Об ответственности лиц, привлекаемых к работам по проведению ГИА-9, ГИА-11 в Юргинском городском округе | май 2019 года | УО |
| 1.11. | О назначении ответственных лиц за получение, хранение, учет и передачу экзаменационных материалов ГИА-9 в 2019 году | апрель 2019 года | УО |
| 1.12. | Об организационном обеспечении ГИА-9, ГИА-11 на этапе досрочной государственной итоговой аттестации | февраль, март, апрель 2019 года | УО |
| 1.13. | Об организационном обеспечении ГИА-9, ГИА-11 на основном этапе государственной итоговой аттестации | май- июнь 2019 года | УО |
| 1.14. | Об организационном обеспечении ГИА-9, ГИА-11 на дополнительном этапе государственной итоговой аттестации | сентябрь 2019 года | УО |
| 1.15. | Подготовка и издание сборников статистических материалов ГИА-9 и ГИА-11 на основе результатов государственной итоговой аттестации | июнь-сентябрь 2019 года | УО |
| 2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2019 г. |  |
| 2.1. | Доведение инструктивных документов по технологическому сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 до ОО: - инструкций для участников ГИА; - памяток для участников и их родителей (законных представителей) по ГИА; - алгоритма действий для руководителей, организаторов ППЭ; -алгоритм действий для членов ГЭК при проведении ГИА-11, для уполномоченных представителей ГЭК при проведении ГИА-9; - инструкции для общественных наблюдателей; - инструкции для председателей предметных комиссий и экспертов; -инструкции для специалистов, ответственных за формирование муниципальной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 | весь период | УО |
| 2.2. | Организация и проведение совещаний по вопросам нормативного и методического обеспечения ГИА-9 и ГИА-11 | весь период | УО, ИМЦ |
| 2.3. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, с различными категориями участников образовательных отношений. | декабрь 2018 года – май 2019 года | УО, ОО |
| Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Юргинском городском округе | УО |
| 1.1. | Определение объемов финансирования и составление примерных смет расходов на организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 на территории Юргинского городского округа, в том числе на модернизацию системы видеонаблюдения, дооборудование ППЭ, открытие нового ППЭ, приобретение оборудования для печати контрольно – измерительных материалов (КИМ) в аудиториях ППЭ и сканирования бланков ответов учащихся в штабе ППЭ, обеспечение защищенного канала связи, приобретения средств подавления связи из регионального и муниципального бюджетов | сентябрь – октябрь 2018 года | УО |
| 1.2. | Обеспечение сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 и защиту муниципальной информационной системы об участниках и результатах ГИА | весь период | УО |
| 1.3. | Организация работы защищенного канала связи передачи данных между РЦОИ и УО | весь период | УО |
| 2. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | УО |
| 2.1. | Организация закупки необходимой техники и расходных материалов для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | январь 2019 года | УО |
| 3. | Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | УО, ОО |
| 3.1. | Обеспечение условий для функционирования: - ППЭ на ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительный этапы; - предметных конфликтных комиссий по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами ГИА-9 | весь период | УО |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | УО, ИМЦ, ОО |
| 1.1. | Организация проведения совещаний, семинаров, видеоконференций (ВКС) для: - членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов территориальных конфликтных комиссий; - общественных наблюдателей. | февраль – март 2019 года | УО, ИМЦ, ОО |
| 1.2. | Организация обучения специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО | ноябрь 2018 года | УО |
| 1.3. | Организация обучения на муниципальном уровне работников ОО, назначенных ответственными за внесение сведений в муниципальную и региональную информационные системы (РИС) | сентябрь – декабрь 2018 года, февраль – апрель 2019 года | УО, ОО |
| 1.4. | Организация проведения выездных обучающих семинаров – практикумов с последующим тестированием в УО для: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов. | февраль – апрель 2019 года | УО, ОО |
| 1.5. | Организация обучения технических специалистов в ППЭ: - по организации системы видеонаблюдения; - по проведению устной части иностранного языка; - по использованию технологии печати КИМ и сканирования экзаменационных работ в ППЭ | ноябрь 2018 года - апрель 2019 года | УО, ОО |
| 1.6. | Организация обучения общественных наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей | март – май 2018 года | УО, ОО |
| 1.7. | Организация участия лиц, задействованных в проведении ГИА, в дистанционном обучении на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА» в сети Интернет по адресу: https//:edu.rustest.ru/ | март – май 2019 года | УО, ОО |
| 1.8. | Организация и проведение круглых столов, вебинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей | в течение года | УО, ИМЦ, ОО |
| 1.9. | Участие в обучающих семинарах, организованных на муниципальном и региональном уровнях: - муниципальных координаторов ГИА; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК; - технических специалистов; - общественных наблюдателей. | по отдельному плану-графику весь период | УО, ОО |
| 2. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |
| 2.1. | Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | апрель 2019 года | УО, ОО |
| 3. | Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий ГИА |  |
| 3.1. | Организация участия экспертов предметных комиссий ГИА в дистанционном обучении «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА-9 и ГИА-11» | сентябрь2018 год – март 2019 год | ИМЦ, ОО |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1 | Организация подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2018 года (дополнительный период) | УО, ОО |
| 1.1. | Сбор заявлений с 8 по 22 августа 2018 года. Проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | август 2018 года | УО, ОО |
| 1.2. | Определение: - количества участников ГИА; - количество и места расположения ППЭ для участников ГИА; - количества аудиторий; - состава работников ППЭ. | август 2018 года | УО, ОО |
| 1.3. | Внесение в РИС сведений по ГИА | август 2018 года | УО |
| 1.4. | Издание приказа УО «Об обеспечении организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) в дополнительный период (сентябрь) 2018 года | август - сентябрь 2018 года | УО |
| 2 | Организация проведения ГИА на всех этапах | УО, ОО |
| 2.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в прошлом году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | сентябрь - октябрь 2018 года | УО, ОО |
| 2.2. | Сбор предложений по персональному составу руководителей ППЭ на ГИА, организаторов в ППЭ, технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ; членов предметных и конфликтной комиссий. | октябрь - ноябрь 2018 года | УО, ИМЦ, ОО |
| 2.3. | Прием заявлений на участие в ГИА 2019 года | январь-февраль 2019 года | УО, ОО |
| 2.4. | Формирование списков учащихся, проходящих ГИА | январь-февраль 2019 года | УО, ОО |
| 2.5. | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей | февраль - май 2019 года | УО, ОО, организации города |
| 2.6. | Прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в досрочные и основные сроки проведения ГИА | февраль – июнь 2019 года | УО, ОО |
| 2.7. | Определение количества участников ГИА в досрочный период учащихся ОО, не имеющих возможности по уважительным причинам, подтверждённым документально, пройти ГИА в основные сроки по обязательным учебным предметам | январь – февраль 2018 года | УО, ОО |
| 2.8. | Ведение муниципальных информационных баз данных ГИА-9 и ГИА-11 и внесение сведений в РИС (в соответствии с графиком Рособрнадзора): - о МОУО; - об ОО; - о выпускниках текущего года; - о выпускниках прошлых лет; - об участниках проведения итогового сочинения (изложения) - о ППЭ; - об аудиторном фонде; - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА; - о работниках ППЭ (руководителях ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК, организаторах, технических специалистах, медицинских работниках, ассистентах, общественных наблюдателях). | по отдельному плану-графику | УО, ОО |
| 2.9. | Планирование работы ГИА в базах данных ГИА-9 и ГИА-11 | по отдельному плану-графику | УО |
| 2.10. | Выдача удостоверений общественным наблюдателям | февраль – июнь 2019 года | УО |
| 2.11 | Выдача участникам ГИА уведомлений на участие в ГИА-9 и ГИА-11 | до 20.05.2019 года | УО, ОО |
| 2.12. | Подготовка и организация проведения ГИА на муниципальном уровне по расписаниям, утвержденным Рособрнадзором на досрочном, основном и дополнительном этапах | по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | УО, ОО |
| 2.13 | Контроль миграции выпускников 9-х, 11-х классов ОО, прибывающих в Юргинский городской округ для сдачи ГИА, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах города | сентябрь 2018 года – май 2019 года | УО, ОО |
| 2.14. | Передача в ОО электронных файлов протоколов с результатами проверки ГИА-9 и ГИА-11 | в день утверждения результатов ГЭК | УО |
| 2.15. | Организация ознакомления участников ГИА с результатами экзаменов | в день получения протоколов результатов | ОО |
| 2.16. | Организация работы по приему апелляций участников ГИА-9 | в сроки работы ТКК | УО, ОО |
| 2.17. | Организация работы ТКК по рассмотрению апелляций участников ГИА-9 | в сроки работы ТКК | УО |
| 2.18. | Внесение коррекций по результатам рассмотрения апелляций конфликтной комиссией | не позднее 2-х дней со дня принятия решения ТКК | УО |
| 2.19. | Передача в РЦОИ электронных файлов протоколов по результатам рассмотрения апелляций по результатам ГИА-9 | не позднее 2-х дней со дня принятия решения ТКК | УО |
| 2.20. | Организация учета и хранения апелляционных материалов | в течение полугода по завершении экзаменов | УО |
| 2.21. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных сведений в РИС | январь - февраль 2019 года | УО |
| 2.22. | Содействие в обновлении в ППЭ систем видеонаблюдения | декабрь 2018 – май 2019 года | УО, ППЭ |
| 2.23. | Участие в апробации по передачи экзаменационных материалов по сети Интернет | по отдельному плану-графику | УО, ППЭ |
| 2.24. | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» | в течение учебного года | УО |
| 2.25. | Участие в апробации технологии «Печать ЭМ в ППЭ» | в течение учебного года | УО |
| 2.26. | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | в течение учебного года | УО |
| 2.27. | Участие в итоговом собеседовании по русскому языку в 9-х классах | в течение учебного года | УО |
| 3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | УО, ОО |
| 3.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в прошлом году; - лиц с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов | октябрь – ноябрь 2019 года | УО, ОО |
| 3.2. | Контроль миграции выпускников 9-х, 11-х классов ОО, прибывающих в Юргинский городской округ для сдачи ГИА, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах города | сентябрь 2018 года – май 2019 года | УО, ОО |
| 4. | Внесение данных в муниципальную информационную систему и РИС обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 г. № 755 | УО, ОО |
| 4.1. | Ведение РИС системы проведения ГИА-9 и ГИА-11: - о МОУО, ОО; - о ППЭ и аудиторном фонде; - об участниках ГИА; - о перечне учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА; - о руководителях ППЭ; - об организаторах ГИА в ППЭ; - о технических специалистах; - об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам из числа детей с ОВЗ; - о членах ГЭК, уполномоченных представителях ГЭК; - об общественных наблюдателях | по отдельному плану-графику в соответствии с графиком Рособрнадзора | УО, ОО |
| 5. | Формирование состава предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК), муниципальных координаторов, работников ППЭ, ассистентов | УО, ОО |
| 5.1. | Сбор предложений по персональному составу членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК, членов предметных и конфликтной комиссий | октябрь - ноябрь 2018 года | УО, ОО |
| 5.2. | Определение состава муниципальных координаторов и операторов по формированию базы данных ГИА-9 и ГИА-11 и обеспечению взаимодействия с РИС. | октябрь, ноябрь 2018 года | УО |
| 5.3. | Формирование состава ассистентов ППЭ, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 и ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (далее – ассистенты). | октябрь, ноябрь 2018 года | УО |
| 6. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки | УО. ОО |
| 6.1. | Прием заявлений у учащихся 11-х классов на написание итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки | ноябрь 2018 года, январь 2019 года, май 2019 года | ОО |
| 6.2. | Внесение сведений в РИС об участниках итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2018 года, январь 2019 года, май 2019 года | УО, ОО |
| 6.3. | Информирование о результатах итогового сочинения (изложения) | декабрь 2017 года, февраль 2018 года, май 2019 года | УО, ОО |
| 7. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Управлением социальной связи, ОИВ в сфере здравоохранения, силовыми структурами | УО |
| 7.1. | Согласование взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения. | февраль - март 2019 года | УО, ППЭ |
| 7.2. | Организация взаимодействия: - с Кемеровским филиалом ОАО «Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме он-лайн; - с органами здравоохранения по вопросам обеспечения медицинского сопровождения ГИА; - с МВД России «Юргинский» по вопросу обеспечения охраны правопорядка в ППЭ, присутствия сотрудников на ППЭ, а также оснащения ППЭ ручными металлодетекторами. | март – апрель 2019 года | УО, ППЭ |
| 8. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | УО, ППЭ |
| 8.1. | Определение объема работ по проверке готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, ракурса видеокамер, скорости подключения к сети Интернет, требований программно – аппаратного комплекса. Подписание актов готовности ППЭ | март – май 2019 года | УО, ППЭ |
| 8.2. | Организация совместно с ОАО «Ростелеком» выполнения мероприятий по обеспечению видеонаблюдения и видеозаписи процедур проведения экзаменов в ППЭ | весь период | УО, ППЭ |
| 9. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей - инвалидов | УО, ОО, ППЭ |
| 9.1. | Создание специальных условий в ППЭ для участия в ГИА выпускников с ОВЗ | февраль – май 2019 года | УО, ППЭ |
| 9.2. | Формирование списков участников ГИА с ОВЗ, которым необходима специализированная рассадка или организация ППЭ на дому | февраль 2019 года | УО, ОО |
| 9.3. | Формирование списков состава ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА | март – апрель 2019 года | УО, ОО |
| 9.4. | Определение ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, в том числе ППЭ на дому | март 2019 года | УО, ОО |
| 10. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | УО |
| 10.1. | Выдача удостоверений общественным наблюдателям | март - сентябрь 2019 года | УО |
| 10.2. | Организация участия общественных наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей в дистанционном обучении | апрель – май 2019 года | УО |
| 11. | Техническое дооснащение ППЭ |  |
| 11.1. | Сбор сведений о техническом оснащении ППЭ при проведении ГИА в 2019 году | сентябрь – октябрь 2018 года | УО |
| 11.2. | Приобретение оборудования для ППЭ (сканеров, принтеров и т.д.) | февраль – апрель 2019 года | УО |
| 11.3. | Приобретение расходных материалов и канцелярских товаров | февраль – апрель 2019 года | УО |
| 11.4. | Обновление оборудования в ППЭ для использования технологий печати и сканирования ЭМ в ППЭ | февраль – апрель 2019 года | УО |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов УО, ОО | УО, ИМЦ, ОО |
| 1.1. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах УО, ОО, регулярное обновление информации. | постоянно | УО, ОО |
| 1.2. | Организация взаимодействия с федеральными сайтами информационной поддержки (www.ege.edu.ru, www.fipi.ru, www.ocmko.ru), сайтом ДОиН КО | весь период | УО, ОО, ИМЦ |
| 1.3. | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | весь период | УО, ОО |
| 1.4. | Организация взаимодействия с пресс – службой города по информационному сопровождению ГИА в 2019 году | весь период | УО, ОО |
| 1.5. | Размещение на сайтах УО, ОО информации: - о сроках проведения ГИА; - о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о местах расположении ППЭ; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА. | весь период | УО, ОО |
| 1.6. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы (встречи, вебинары) с выпускниками ОО, выпускниками прошлых лет, планирующими проходить ГИА, родителями (законными представителями) «Особенности проведения ГИА в 2018 году», в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА; - о выборе учебных предметов для сдачи ГИА; - о запрете на наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации; - о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. | декабрь 2018 года - май 2019 года | УО, ОО |
| 1.7. | Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о Порядке проведения ГИА в 2019 году через: - информационные письма; - информационные плакаты; - родительские собрания; - круглые столы; - видеоконференции. | январь – май 2019 года | УО, ОО |
| 1.8. | Информационная работа (круглые столы, встречи, вебинары) с представителями общественных организаций по повышению эффективности системы общественного наблюдения за проведением ГИА | февраль – май 2019 года | УО, ОО |
| 1.9. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, инструктивных материалов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА с различными категориями участников образовательных отношений. | январь – май 2019 года | УО, ОО |
| 1.10. | Выдача информационных буклетов, памяток для участников ГИА, педагогов, родителей (законных представителей) | январь – февраль 2019 года | ОО |
| 1.11. | Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и прохождения ГИА в 2019 году | по заявкам ОО | УО |
| 1.12. | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр-рекомендаций, памяток в течение года | в течение учебного года | ОО |
| 1.13. | Оформление и обновление информационных стендов в ОО по подготовке и проведению ГИА в 2019 году | в течение учебного года | ОО |
| 1.14. | Проведение единого классного часа для учащихся выпускных классов, в том числе в режиме видеоконференции | декабрь 2018 года, апрель 2019 года | УО, ОО |
| 1.15. | Проведение консультационной поддержки учащихся, родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА в 2019 году | в течение учебного года | УО, ОО |
| 1.16. | Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ | март - апрель 2019 года | УО, ОО |
| 2. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | УО, ОО |
| 2.1. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с участием представителей общественности, СМИ | весь период | УО |
| 2.2. | Встречи с представителями СМИ, публикации в СМИ, выступления на телевидении | весь период | УО |
| 2.3. | Организация и проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ГИА | весь период | ОО |
| 2.4. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | весь период | УО, ОО |
| 2.5. | Заседание муниципального родительского комитета по вопросам проведения ГИА в 2019 году | март 2019 года | УО |
| 2.6. | Проведение школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА в 2019 году | в течение учебного года | ОО |
| 2.7. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА- 11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | в течение учебного года | ОО |
| 2.8. | Проведение работы в ОО в соответствии с разработанными и утвержденными планами мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению и подготовке учащихся выпускных классов к ГИА | в течение учебного года | УО, ИМЦ, ОО |
| 2.9. | Проведение для учащихся, родителей (законных представителей), учителей-предметников семинаров, тренингов, консультирования, классных часов, родительских собраний психологами ОО, специалистами ИМЦ | в течение учебного года | УО, ИМЦ, ОО |
| 2.10. | Организация и проведение семинаров, тематических консультаций, круглых столов, тренингов, практических семинаров, мастер-классов, методических объединений для специалистов психолого-педагогического сопровождения (педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования) | в течение учебного года | УО, ИМЦ, ОО |
| Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | УО |
| 1.1. | Осуществление тематических и камеральных проверок: - состояния официальных сайтов ОО по вопросам своевременного размещения информации о сроках и особенностях проведения ГИА в 2019 году; - оформления информационных стендов ОО; - уровня информированности участников ГИА; - готовности ППЭ к ГИА на соответствие требованиям, предъявляемым законодательством | декабрь – 2018 года - март 2019 года | УО |
| 1.2. | Контроль за выполнением федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне ОО | апрель – сентябрь 2019 года | УО |
| 1.3. | Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы | в течение учебного года | УО |
| 1.4. | Проведение опроса участников образовательных отношений по вопросам информированности о проведении ГИА | март – апрель 2019 года | УО |
| 2. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО |  |
| 2.1. | Проверка официальных сайтов ОО и информационных стендов по вопросам своевременного размещения необходимой, полной и актуальной информации о проведении ГИА в 2019 году | декабрь 2018 года, март 2019 года | УО |
| 2.2. | Мониторинг размещения информации по организации и проведении ГИА на официальных сайтах ОО, на информационных стендах ОО | декабрь 2018 года, май 2019 года | УО |
| 3. | Осуществления контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | УО |
| 3.1. | Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в РИС | в течение года | УО |
| 3.2. | Взаимодействие с надзорными органами по вопросу проведения надзорных мероприятий в период проведения ГИА | апрель – июнь 2019 года | УО |
| 3.3. | Контроль за проведением ГИА-9 и ГИА-11 при организации работы в ППЭ | в период проведения ГИА | УО |
| 3.4. | Контроль за соблюдением конфиденциальности и режима информационной безопасности при проведении ГИА в ППЭ | в период проведения ГИА | УО |
| 3.5. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА | в период проведения ГИА | УО |
| 3.6. | Контроль за выполнением федеральных, региональных и муниципальных нормативных документов и инструкций на уровне ОО | весь период | УО |
| 4. | Обеспечение информационной безопасности на муниципальном уровне | УО |
| 4.1. | Определение и утверждение лиц, ответственных за получение, хранение, использование и передачу экзаменационных материалов. | февраль 2019 года | УО |
| 4.2. | Контроль за проведением инструктажей под роспись лиц, привлекаемых к работам по проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории Юргинского городского округа | май 2019 года | УО, рук. ППЭ |
| 4.3. | Организация взаимодействия с РИС | декабрь 2018 года – май 2019 года | УО |

Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ДОиН КО | Департамент образования и науки Кемеровской области |
| ГУ ОЦМКО | Государственное учреждение «Областной центр мониторинга качества образования» |
| МОУО | Муниципальные органы управления образованием |
| УО | Управление образованием Администрации города Юрги |
| ИМЦ | МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги» |
| ОО | Общеобразовательные организации |
| ММС | Муниципальные методические службы |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация |
| ГИА-11 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования |
| ГИА-9 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| ОГЭ | Основной государственный экзамен |
| ГВЭ | Государственный выпускной экзамен |
| ОВЗ | Ограниченные возможности здоровья |
| ППЭ | Пункт проведения экзамена |
| ЭМ | Экзаменационные материалы |
| ГЭК | Государственная экзаменационная комиссия Кемеровской области |
| ТКК | Территориальная конфликтная комиссия |
| КИМ | Контрольно-измерительные материалы |
| ОАО «Ростелеком» | Открытое акционерное общество Ростелеком, Кемеровский филиал в Кемерово |
| СМИ | Средства массовой информации |